# 1. Thông tin chung

| Thuộc tính | Thông tin |
| --- | --- |
| Tên dự án | Phần mềm quản lý hoạt động nhà thuốc An Khang |
| Ngày bắt đầu | 15/09/2026 |
| Ngày kết thúc | 15/02/2027 (5 tháng) |
| Tổng kinh phí | 650.000.000 VNĐ |
| Nguồn | Ngân sách đầu tư của chuỗi nhà thuốc An Khang |
| Chủ đầu tư | Chuỗi nhà thuốc An Khang |
| Đơn vị thụ hưởng | 5 chi nhánh nhà thuốc An Khang |
| Đơn vị thi công | Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Sao Bắc (SBTech) |
| Địa chỉ | Tầng 5, Tòa nhà Sao Bắc, số 25 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội |
| Người đại diện | Ông Trần Minh Quân – Giám đốc điều hành SBTech |
| Nhà quản lý dự án | Nguyễn Thị Hồng Nhung |
| Điện thoại | 2.438.881.234 |
| Email | pm.honhung@sbtech.vn |

# 2. Mục tiêu của dự án

Xây dựng phần mềm quản lý thống nhất hoạt động bán thuốc và dược phẩm cho chuỗi nhà thuốc An Khang, thay thế cách quản lý thủ công/rời rạc hiện tại giữa 5 chi nhánh.

Giúp kiểm soát tồn kho, hạn sử dụng thuốc theo thời gian thực, giảm thất thoát và sai sót trong bán hàng.

Tăng hiệu quả quản lý khách hàng, đơn thuốc và công nợ nhà cung cấp.

Cung cấp báo cáo doanh thu, tồn kho tổng hợp giữa các chi nhánh cho ban lãnh đạo.

Hoàn thành bàn giao toàn bộ hệ thống trong 5 tháng, đưa vào sử dụng thí điểm tại 1 chi nhánh muộn nhất trong 3 tháng.

# 3. Sản phẩm bàn giao và mốc thời gian quan trọng

| TT | Sản phẩm bàn giao | Mốc thời gian |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) | Tuần 3 (05/10/2026) |
| 2 | Tài liệu thiết kế hệ thống (DB, UI/UX, kiến trúc) | Tuần 6 (27/10/2026) |
| 3 | Hệ thống phần mềm cho kiểm thử chấp nhận (module bán hàng, kho, khách hàng, nhà cung cấp) | Tuần 16 (05/01/2027) |
| 4 | Triển khai thí điểm tại 1 chi nhánh | Tuần 12 (muộn nhất, 08/12/2026) |
| 5 | Hệ thống phần mềm bàn giao và tài liệu liên quan (hướng dẫn sử dụng, tài liệu đào tạo) | Tuần 20 (15/02/2027) |

# 4. Tiêu chí chính đánh giá sự thành công

Hệ thống đáp ứng đầy đủ các chức năng đã cam kết trong tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS), không có lỗi nghiêm trọng ở các chức năng cốt lõi (bán hàng, quản lý kho).

Bàn giao đúng tiến độ: thí điểm 1 chi nhánh trong 3 tháng, toàn bộ hệ thống trong 5 tháng.

Chi phí dự án không vượt quá ngân sách đã phê duyệt (650 triệu VNĐ).

Hệ thống vận hành ổn định, tích hợp thành công với thiết bị ngoại vi (máy quét mã vạch, máy in hóa đơn, máy chấm công).

Được khách hàng (chủ chuỗi nhà thuốc) nghiệm thu và phê duyệt chính thức.

# 5. Vai trò trách nhiệm của các bên liên quan chính

| TT | Họ tên | Vai trò | Trách nhiệm | Thông tin liên lạc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bà Phạm Thị Ngọc Anh | Đại diện chủ đầu tư | Giám đốc chuỗi nhà thuốc An Khang, phê duyệt ngân sách và nghiệm thu | 0912.345.678 |
| 2 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | Quản lý dự án (PM) | Điều phối tiến độ, nguồn lực, báo cáo chủ đầu tư | pm.honhung@sbtech.vn |
| 3 | Lê Văn Đạt | Business Analyst | Thu thập, phân tích yêu cầu nghiệp vụ | ba.ledat@sbtech.vn |
| 4 | Hoàng Minh Khôi | Trưởng nhóm phát triển (Dev Lead) | Thiết kế, cài đặt hệ thống | dev.hoangkhoi@sbtech.vn |
| 5 | Đỗ Thu Trang | Tester/QA | Kiểm thử chức năng và tích hợp | qa.dotrang@sbtech.vn |
| 6 | Ông Vũ Đình Long | Đại diện chi nhánh thí điểm | Cung cấp dữ liệu thực tế, tham gia UAT | 0977.123.456 |

# 6. Một số rủi ro chính

- Ràng buộc (Constraint):

  - Ngân sách dự án không được vượt quá 650 triệu VNĐ

  - Phải hoàn thành thí điểm tại 1 chi nhánh trong 3 tháng

  - Phần mềm phải chạy được trên hệ điều hành Windows hiện có tại các chi nhánh

  - Phải tích hợp được với máy quét mã vạch, máy in hóa đơn, máy chấm công hiện có

- Giả định/Rủi ro (Assumption/Risk):

  - Nhà thuốc cung cấp không đầy đủ hoặc chậm trễ dữ liệu thuốc, danh mục sản phẩm để import vào hệ thống → chậm tiến độ

  - Hạ tầng mạng, máy tính tại các chi nhánh không đáp ứng yêu cầu tối thiểu → phát sinh chi phí đầu tư ngoài dự kiến

  - Thiết bị ngoại vi không tương thích chuẩn kết nối phổ biến (USB/driver Windows) → chậm tích hợp

  - Nhân viên các chi nhánh chưa quen sử dụng hệ thống mới → cần thời gian đào tạo, có thể ảnh hưởng vận hành ban đầu

  - Thay đổi yêu cầu giữa chừng từ phía khách hàng → ảnh hưởng phạm vi, chi phí và tiến độ

# 7. Ký phê duyệt của chủ đầu tư